Утверждено решением Межведомственной комиссии

по взаимодействию по вопросам защиты прав потребителей

от 14 февраля 2012 года.

План

Совместных действий по подготовке  и  проведению на территории Амурской области Всемирного дня защиты прав потребителей (15 марта 2012 года)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить пресс-релиз с информацией об утвержденном девизе Всемирного дня защиты прав потребителей – «Наши деньги, наши права: кампании за правильный выбор на рынке финансовых услуг». | Размещен на сайте 08.12.2011 | Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Амурской области |
| 2. | Довести информацию о тематике проведения Всемирного дня защиты прав потребителей главам органов местного самоуправления для сведения и координации действий по проведению совместных мероприятий. | Информационные письма направлены 06 февраля.2012 | Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Амурской области |
| 3. | Провести заседание Межведомственной комиссии по взаимодействию по вопросам защиты прав потребителей | 14 февраля 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области |
| 4. | Разработать план совместных информационно-просветительских мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня принятия Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» | До 1 марта 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области, АРОО ЗПП «Потребитель» Министерство образования и науки Амурской области, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства |
| 5. | Провести пресс- конференцию руководителя Управления В.Т.Смирнова | 15 марта 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области |
| 6. | Принять участие в теле-радио передачах на местных каналах с информацией о результатах контрольно-надзорной деятельности по актуальным вопросам защиты прав потребителей, в том числе финансовых услуг | До 20 марта 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», пресс-служба Правительства Амурской области, органы местного самоуправления, АРОО ЗПП «Потребитель» |
| 7. | Подготовить тематический выпуск журнала «Право на здоровье», посвященный тематике всемирного дня защиты прав потребителей и 20- летию Закона РФ «О защите прав потребителей» | До 30 марта 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, АРОО ЗПП «Потребитель» |
| 8. | Провести факультативные уроки, беседы, лекции для школьников 10-11 классов городов и районов области по актуальным вопросам обеспечения защиты прав потребителей в сфере предоставления финансовых услуг | В течение марта 2012 года | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», органы местного самоуправления ,Министерство образования и науки Амурской области |
| 9. | Провести встречу со студентами Благовещенских высших учебных заведений в Амурской областной библиотеке | 15 марта .2012 | Управления Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», отдел защиты прав потребителей администрации г.Благовещенска, АРОО ЗПП «Потребитель» |
| 10. | Организовать и провести тематическое консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей в финансовой сфере по телефонам «Горячей линии», через общественную приемную | 14.марта 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», АРОО ЗПП «Потребитель» |
| 11. | Организовать и провести тематическое консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг по телефонам «Горячей линии», через общественную приемную | 12 марта 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, территориальные отделы, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, Управление государственного регулирование цен и тарифов Амурской области, Государственная жилищная инспекция Амурской области |
| 12. | Организовать и провести тематическое консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг по телефонам «Горячей линии», через общественную приемную | 6 марта 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, территориальные отделы, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства |
| 13 | Провести тематическое консультирование потребителей в торговых центрах «Бурхан», «Амурская ярмарка» | Март 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области, отдел защиты прав потребителей Администрации г.Благовещенска АРОО ЗПП «Потребитель» |
| 14 | Подготовить от имени Межведомственной комиссии по взаимодействию по вопросам защиты прав потребителей обращение в Министерство образования и науки Амурской области с предложением о закреплении на постоянной основе, в числе обучающих мероприятий, проводимых в рамках различных направлений социальной работы с молодежью вопросов защиты прав потребителей. | До 10 марта 2012 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, члены Межведомственной комиссии по взаимодействию по вопросам защиты прав потребителей |
| 15. | В рамках обучения на курсах гигиенической подготовки организовать лекции по защите прав потребителей финансовых услуг | Март 2012 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 16. | Подготовить информацию на сайт Управления о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления, территориальных отделов по приоритетным направлениям | До 15марта .2012года | Управление Роспотребнадзора по Амурской области |
| 17. | Подготовить в Федеральную службу Роспотребнадзора информацию «О подготовке и проведении Всемирного дня Защиты прав потребителей» | До 15 апреля 2012 года | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |