Утверждаю

Руководитель Управления Роспотребнадзора

по Амурской области

______________О.П.Курганова

«3» февраля 2014 года

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

Всемирного дня защиты прав потребителей в 2014 г., направленный на защиту прав потребителей услуг мобильной связи.

Девиз дня защиты прав потребителей в 2014г.: «Укрепим наши телефонные права. Правосудие для потребителей мобильной связи».

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить пресс-релиз с информацией об утвержденном девизе Всемирного дня защиты прав потребителей – «Укрепим наши телефонные права. Правосудие для потребителей мобильной связи». | Размещен на сайте 09 января 2014 | Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Амурской области |
| 2. | Довести информацию о тематике проведения Всемирного дня защиты прав потребителей до глав органов местного самоуправления для сведения и координации действий по проведению совместных мероприятий. | Информационные письма направлены 27января 2014 | Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Амурской области |
| 3 | Разработать план совместных с органами местного самоуправления, отделами образования информационно-просветительских мероприятий в рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей | До 20 февраля 2014 | Территориальные отделы, филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 4 | Подготовка и направление в адрес территориальных отделов Управления и филиалов Центра условий конкурсов, посвященных празднованию Всемирного дня защиты прав потребителей в 2014 году по теме «Потребитель– 2014» | 7 февраля 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области |
| 5 | Провести пресс- конференцию руководителя Управления О.П. Курганова | 13 марта 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области |
| 6. | Круглый стол на тему «Проблемы услуг мобильной связи на территории Амурской области» | 6 марта 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, Управление Роскомнадзора по Амурской области, операторы связи |
| 7. | Принять участие в теле-радио передачах на местных каналах с информацией о результатах контрольно-надзорной деятельности по актуальным вопросам защиты прав потребителей, в том числе услуг связи | До 20 марта 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», |
| 8. | Прочтение лекций для потребителей старшего поколения по темам: «Продажа медицинских приборов, БАДов на дому», «Услуги ЖКХ», «Предоставление услуг связи» | Март 2014 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», |
| 9. | Провести факультативные уроки, беседы, лекции для школьников 10-11 классов городов и районов области по актуальным вопросам обеспечения защиты прав потребителей в сфере предоставления услуг связи | Март 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», |
| 10 | В рамках обучения на курсах гигиенической подготовки организовать лекции по защите прав потребителей услуг связи | Март 2014 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 11. | Провести встречу со студентами Благовещенских высших учебных заведений в Амурской областной библиотеке | 14 марта 2014 | Управления Роспотребнадзора по Амурской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», отдел защиты прав потребителей администрации |
| 12. | Организовать и провести тематическое консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей в сфере услуг связи по телефонам «Горячей линии», через общественную приемную | 12 марта 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, Управление Роскомнадзора по Амурской области |
| 13. | Организовать и провести тематическое консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг по телефонам «Горячей линии», через общественную приемную | 10 марта 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области |
| 14. | Организовать и провести тематическое консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг по телефонам «Горячей линии», через общественную приемную | 6 марта 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства |
| 15 | Разработать и направить в адрес территориальных отделов Управления и филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» анкеты с целью определения уровня финансовой грамотности населения | 20 февраля 2014 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», |
| 16 | Обобщить результаты анкетирования потребителей , результат представить в Управление | 25 марта 2014 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», |
| 17 | Разработать и направить в адрес территориальных отделов Управления и филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» анкеты с целью определения уровня грамотности потребителей услуг связи | 20 февраля 2014 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», |
| 18 | Обобщить результаты анкетирования потребителей услуг связи, результат представить в Управление | 25 марта 2014 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», |
| 19. | Подготовить информацию на сайт Управления о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления, территориальных отделов по приоритетным направлениям | До 15марта 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области |
| 20. | Подготовить в Федеральную службу Роспотребнадзора информацию «О подготовке и проведении Всемирного дня Защиты прав потребителей» | До 1 апреля 2014 | Управление Роспотребнадзора по Амурской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |